Az EOTR 1:10 000 méretarányú földmérési topográfiai térképek

1975– 1999. között végzett felújítási program eredményeinek rendszerezése és elemzése

Témavezető : 	Tóth János

A tanulmány készítésében részt vettek:

Ajtay Sándor

Csizmadia Mihályné

Csölle László

Dr. Divényi Pál

Gigler Mónika

Jeney Zoltán

Juhász György

Raffay Géza

Szabó Imre

Szabolcsi Gábor

bUDAPEST, 1999. JÚLIUS - AUGUSZTUS                                                    fELMÉRÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY

1. bevezetés

A jelenleg kialakítási fázisban lévő Magyar Topográfiai Program (MTP) keretében kell megoldani a topográfiai térképek helyesbítését, a digitális térképek készítésére történő áttérést, valamint a polgári és katonai térképigények biztosítását. A nagy költség- és időigényű program előtt feltétlenül elemezni kell az előzményeket, annak érdekében, hogy az MTP kellő körültekintéssel tervezhető legyen. A mintegy 25 év alatt létrehozott EOTR 1:10 000 méretarányú térképmű elemzéséből levonható következtetések és ismeretek nagymértékben segíthetik az MTP előkészítését.

Az 1:10 000 méretarányú topográfiai térképek felújításának negyedévszázados programja 1999-ben befejeződött. A gazdasági nehézségek miatt nagyon hosszú idő alatt létrehozott térképmű egy része az időközben bekövetkezett változások miatt elavult, napjaink követelményeit csak részben tudja kielégíteni. A nyomdai úton sokszorosított térképlapok bizonyos ( gazdaságilag leginkább az érdeklődés középpontjában lévő  ( területeken elfogytak, újranyomásuk a változások figyelembe vétele nélkül célszerűtlen lenne. Időközben a műszaki követelmények egyre inkább a számítógépen kezelhető térképek (digitális térképek) alkalmazását irányozzák elő. Az egy évtizede bekövetkezett rendszerváltozás pedig a polgári és katonai térképészet számára jelölt meg új szempontokat a topográfiai térképek készítése területén.

A felsorolt problémák megoldását ( nevezetesen  a topográfiai térképek helyesbítését, a digitális topográfiai térképek létrehozását, továbbá az újrafogalmazott polgári és katonai térképigények kielégítését  ( a jelenleg körvonalazódó Magyar Topográfiai Program keretében kell végrehajtani. Természetesen egy ilyen nagy idő( és költségigényű programot nem lehet az alapok kellő ismerete nélkül elindítani. Az MTP munkáinak időbeli és térbeli ütemezését, a szakmai és műszaki kapacitás megtervezését, a költségek felbecsülését és a források biztosítását alapozza meg az 1975 és 1999 között végzett felújítási program elemzése.

2. A TANULMÁNY CÉLJA

A tanulmány címe: Az EOTR 1:10 000 méretarányú földmérési topográfiai térképek 1975 – 1999.  között végzett felújítási program eredményeinek rendszerezése és elemzése.

A tanulmány célja: Az 1:10 000 méretarányú EOTR földmérési topográfiai térképek elemzése az  alábbi szempontok szerint:

- 1:10 000 méretarányú EOTR földmérési topográfiai térképek megoszlása az előállítás időpontja szerint (aktualitás)

- 1:10 000 méretarányú EOTR földmérési topográfiai térképek felújításának munkaterületei és alapszintközei szerint

- 1:10 000 méretarányú EOTR földmérési topográfiai térképeken alkalmazott szabályzatok és jelkulcsok szerint

- 1:10 000 méretarányú EOTR földmérési topográfiai szelvények alapszintközei szerint

- 1:10 000 méretarányú EOTR földmérési topográfiai térképek szintvonalainak (szelvényenkénti) magassági pontossága szerint

továbbá a

- Átdolgozott és áttervezett EOTR topográfiai szelvények kimutatása

- Sokszorosítás állapotának kimutatása.

- A tanulmány felépítése, az adatgyűjtés folyamata

- A tanulmány szerkezeti felépítése

Az 1. és 2. fejezet a tanulmánykészítés szükségességét, időszerűségét és célját határozza meg.

A 3. fejezetben a tanulmány szerkezeti felépítését, az adatgyűjtés folyamatát, a forrásanyagokat és forráshelyeket ismerteti.

A 4. fejezetben rövid áttekintést adtunk a polgári topográfiai térképezés történetéről.

Az 5. fejezetben ismertettük a szintvonalak metrikus megbízhatóságával kapcsolatos fogalmakat, a megbízhatósági mérőszámok meghatározásának gyakorlati módját. Az adatgyűjtés folyamatában többször találkoztunk ugyanazon fogalmak más és más megnevezésével, ezért definiálnunk kellett két fogalmat, az áttervezést és átdolgozást.

A 6. fejezetben összefoglaltak az EOTR topográfiai térképek készítésekor érvényben lévő szabályzatokat és jelkulcsokat.

A 7. fejezetben az EOTR térképfelújítás munkaterületei szerint az eredeti felmérés meghatározó műszaki adatait.

A 8. fejezet a tanulmány összefoglaló megállapításait tartalmazza a szabályzatra, a jelkulcsra és a domborzatra vonatkozóan.

A mellékletekben találhatók a tematikus térképek és az adatokat megjelenítő diagrammok.

A másolatokban találhatók a T.1. szabályzat pontossági előírásainak, a T.1., T.3., T.4. szabályzatok fedőlapjainak, továbbá a főosztályi állásfoglalások másolatai.

3.2. A tanulmány készítése során követett adatgyűjtés folyamata, a felmerült problémák leírása

Első lépésként kigyűjtésre kerültek az eredeti felmérésről és a felújításról készült azon vázlatok és kimutatások, amelyek a Felmérés szervezési osztályon és az Adat- és Térképtárban fellelhetők voltak. Ezek alapján megtörtént a felújítás munkaterületenkénti illetve vállalkozók szerinti szétválasztása.

Ezt követte a munkaterületek szerződéseinek és műszaki leírásainak gyűjtése. Ez a feladat abból állt, hogy a Földmérési osztály iktatásában szereplő ügyiratokból kellett kiválasztani a topográfiai munkákat érintő szerződéseket és műszaki  leírásokat, továbbá a munkafolyamat során felmerült műszaki problémákra adott FÖMI állásfoglalásokat. Mivel a FÖMI archívumában ezeknek mintegy fele volt fellelhető, felkerestük a felújításban résztvevő vállalkozókat (Kartográfia Kft, PGT Kft) és begyűjtöttük a hiányzó szerződések és műszaki leírások mintegy 60 %-át. A felújítás kezdeti időszakáról hiányzó műszaki leírásokat az abban a munkákban résztvevő kollégák és a két egykori osztályvezető (Karcagi Imre, Dobi Rudolf) segítségével emlékezetből pótoltuk, majd az elmondottakat ellenőriztük az elkészült térképek és törzskönyveik alapján.

Ezzel egyidejűleg az Adat- és Térképtári osztályon kigyűjtöttük az összes 1:10 000-es méretarányú EOTR szelvény törzskönyvét (4098 db), melyek tartalmazzák a szelvényekhez tartozó legfontosabb információkat. Felkerestük azokat a vállalkozókat is, ahol a sokszorosítás és maszkolás céljából munkarészek voltak, és elvégeztük ezen szelvényekre vonatkozóan is az adatgyűjtést.

Végezetül szúrópróbaszerűen mintegy 500 db nyomat alapján ellenőriztük a kigyűjtött adatok helyességét.

3.3 Forrásanyagok és forráshelyek

A forrásanyagok megnevezése a forráshelyek függvényében a következők voltak:

- Földmérési és Távérzékelési Intézet; Felmérés szervezési osztály

- Munkaterületi vázlatok

- Szerződések

- Műszaki leírások

- Földmérési és Távérzékelési Intézet; Adat- és Térképtári osztály

- Terepmunka részek

- Nyomatok

- 1:10 000 méretarányú szelvények

- 1:10 000 méretarányú szelvények törzskönyvei

- Kartográfiai Vállalat

- Szerződések

- Műszaki leírások

- Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalat

- Szerződések

- Műszaki leírások

- Törzskönyvek

- SOLLUN Bt.

- Törzskönyvek

- Topografál-6 Kft

- Törzskönyvek

4. Történeti áttekintés

A polgári topográfiai térképezés 1952. évben kezdődött előbb 1:4000, később 1:5000 méretarányban. A felmérés 1957-től 1:10 000 méretarányban folytatódott 1980-ig. Ezen időszak alatt a topográfiai térkép méretarányán kívül változott még az alkalmazott vetület is, illetve kisebb - nagyobb mértékben módosult a jelkulcsi ábrázolás és a magassági alapszint.

A fentiek, továbbá a terepen történt jelentősebb változások miatt 1975-től elkezdődött az 1:10 000 méretarányú topográfiai térképek tervszerű felújítása. A program indításakor az alábbi két jelentős feladat megoldását tűzték ki célul:

- a különböző műszaki előírásokkal és megbízhatósággal készült elavult 1:10 000 méretarányú topográfiai térképekből azonos műszaki értékű és kivitelű, korszerű tartalmú térképeket kell készíteni,

- a felújított 1:10 000 méretarányú térképeket be kell illeszteni az új egységes országos térképrendszerbe (EOTR-be), ami elsősorban új vetületi és szelvényezési rendszer alkalmazását jelenti.

A térképfelújítási munkák az eredeti felmérésre vonatkozó műszaki előírásoktól, valamint a terepen bekövetkezett változások mennyiségétől függően különböző, egymástól eltérő technológiával készültek. A T1-es szabályzat részletes technológiai előírásokat nem tartalmazott, viszont részletesen szabályozta az új műszaki alapokat, a pontossági követelményeket, a térkép tartalmát, az ábrázolási módot, valamint a készítendő és állami átvételre leadandó munkarészeket.

A térképfelújítási ciklus 1999. április 30-án befejeződött és megállapíthatjuk, hogy a kitűzött célok maradéktalanul teljesültek.

A helyesbítési  ciklus 1995-ben kezdődött és napjainkban is tart. A Budapest munkaterület (64 db szelvény helyesbítése hagyományos technológiával elkészült.

A digitális térképek iránti megnövekedett igények miatt 1998 őszétől megindult Szolnok munkaterület (92 db szelvény) helyesbítése hagyományos és digitális technológiával.

5. Szintvonalak metrikus megbízhatósága

Az 1:10 000 méretarányú EOTR topográfiai térképek szintvonalrajzának pontossága alapvetően az eredeti felmérési eljárás függvénye. A szintvonalak pontossága két összetevőre bontható:

- a szintvonalak helyzeti hibája

- a szintvonalak magassági hibája

A  12. számú mellékleten ábrázolt szelvényeken kimutatott középhibák, valamint maximális hibák tartalmazzák mind a két hiba komponenst, mivel az ellenőrzés geodéziai alappontból történt. A szintvonalak tényleges középhibájának meghatározása szabatos vizsgálati mérésekkel történt. A gyakorlatban az  1:10 000 méretarányú topográfia térképek újfelmérésekor a domborzat ellenőrzését kombinált eljárásnál a vizsgálók, differenciált és univerzális eljárásnál a topografusok a következőképpen végezték:

A szelvény 5-10 %-ra ellenőrző mérést végeztek. A mért pontok geodéziai magasságai, valamint a szintvonalak alapján interpolálással kapott magasságok különbségeiből négyzetes középhibát számítottak és kimutatták a (max-t is. Ha ezek a mérőszámok bizonyították a szintvonalak metrikus megbízhatóságát, úgy a domborzatrajz elfogadásra került, ha nem, akkor további mérésekkel kellett kijavítani a hibás ábrázolást.

A felújítás megkezdésekor alapelv volt, hogy új domborzatfelmérésre nem kerül sor, hanem az ellenőrzött eredeti felmérés szintvonalrajza került átvételre átszelvényezéssel. Átszelvényezéskor az eredeti szelvények törzskönyvei alapján ellenőrizve lettek a szintvonal megbízhatósági mérőszámok, és ha azok kielégítették a Komplex Utasítás ill. a T.1. erre vonatkozó előírásait, akkor a domborzatrajz átvételre került. Itt kell megjegyezni, hogy a Komplex Utasítás és a T.1. pontossági előírásai megegyeznek.

Amennyiben az alapanyagból nem volt megállapítható az ellenőrzés végrehajtása, úgy új ellenőrző méréseket kellett végezni, és azt a törzskönyvekben dokumentálni kellett. Ezt az

előírást módosította a 14991/1982 MÉM OFTH ügyirat, mely már csak az MNTI által felmért szelvényekre írja elő a pótlólagos ellenőrző méréseket.

Az addig elvégzett felújítási gyakorlat ugyanis bizonyította, hogy a BGTV, KV és PGTV által készített eredeti felmérések, melyek átestek az állami átvételi vizsgálatokon is, kielégítették a Komplex Utasítás előírásait.

Mivel az MNTI által felmért szelvények nem kerültek állami átvételezésre, domborzat mérőszám kimutatásuk rendkívül hiányos volt, ezért ezekre a szelvényeken továbbra is ellenőrző méréseket kellett végezni.

Miután bebizonyosodott, hogy ezek a szelvények is megfelelnek T.1. pontossági követelményeinek, az FM FTF 65027/2/1990. levelében eltörölte ezeket a kötelező méréseket is.

A felújítás során törekedni kellett arra, hogy egy EOTR szelvényen belül lehetőleg egységes legyen az alapszintköz. Mivel az EOTR és az eredeti felmérés szelvényezése különbözik, ezért az  átszelvényezés során jelentős területen alapszintköz változtatásra került sor. Az alapszintköz változtatás két módszere a következő volt:

- Áttervezés: kisebb alapszintközről nagyobbra történt a változtatás pl.: 1 m ( 2,5 m

Ilyen esetekben új ellenőrző mérésekre és középhiba számításokra nem került sor, mivel az kisebb alapszintköz hibahatárai természetszerűleg kielégítették a nagyobb alapszintköz hibahatárait.

- Átdolgozás: nagyobb szintközről kisebbre történő változás pl. 2 ( 1 m-re esetén.

Átdolgozás több módszerrel történhetett:

- Új fotogrammetriai kiértékelés

- Új felmérés földi eljárással (kombinált)

- Régi domborzat áttervezése

Mindhárom módszernél új ellenőrző mérésekkel kellett bizonyítani a szintvonalak metrikus megbízhatóságát.

A felújítás során előfordult, hogy a domborzat ábrázolást hibásnak találták, vagy megváltozott a domborzat, (melioráció, rizsföldek, ipartelepek, stb.).

Ekkor új domborzati felmérésre került sor, melynek a megbízhatóságát minden esetben az újfelmérés szabályai szerint ellenőriztük.

- SZABÁLYZATOK, JELKULCSOK

6.1 Szabályzatok

Az 1:10 000 méretarányú topográfiai térképek felújítása és EOTR-be való átdolgozása egységesen a T. 1. Szabályzat szerint történt. Alkalmazásra került még a Komplex Utasítás is az „új felmérés” szerű területrészeken. Ez utóbbi Utasítás hibahatárokra történő előírásai megegyeznek a T. 1. erre vonatkozó előírásaival.

6.2 Jelkulcsi ábrázolások

A felújítás során három féle jelkulcsot alkalmaztak, az un. 1975. évi jelkulcsot, 1977. évi jelkulcsot és az 1981. évi jelkulcsot. E jelkulcsok közt azonban lényegi különbség nem volt, pl. így ezek a változások nem befolyásolták az 1:10 000-es EOTR térképmű homogenitását.

Pl.: patakok, csatornák partviszonyainak ábrázolása (118 jel.) új jel: zátony (126 jel) megszűnt jel: járható, járhatatlan, szikes

Ami valamennyire megbontotta ezt az egységet, az két változtatás volt:

- A helyi önkormányzatokról szóló törvény hatására 1991-től polgármesteri hivatalok ábrázolása és rövidítései kerültek a térképekre a megszűnt Tanácsok helyett.

- Az FM FTFO 65 770/1990 sz. levele alapján a topográfiai térképek tartalmára vonatkozó korlátozás megszűnt, és az addig csak a topográfiai alaplapon szereplő adatok (pl. relatívok, erdőadatok, pályaudvarok vágányhálózata) ettől kezdve a tisztázati rajzokon és nyomatokon is fel lettek tüntetve.

## Általános megjegyzések

- A térképfelújítási munkaterületek abc sorrendben következnek egymás után.

- TA. H. „szám.” jelentése: A munkaterületeknek a FÖMI által adott munkaszáma.

- Szempontrendszer:

Topográfiai felmérés: Eljárás, szelvényezés, vetület, alapszint, alapszintköz, jelkulcs

Kartográfia: Szelvényezés, vetület, alapszint, alapszintköz, jelkulcs

7. fejezet

###### TÉRKÉPFELÚJÍTÁS   MUNKATERÜLETEI

TA.H. 39.

“BAJA” munkaterület

1991 - 1995

Készítő: PGTV, PGT Kft

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület a 04-es 05-ös és 15-ös 1:100 000-es 100 db 1:10 000-es szelvénye:

Eredeti térképanyag 137 db régi szelvénye fedi le. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

a.) PGTV által felmért munkaterületből 125 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1963 – 1978 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, Kombinált, Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- KV által felmért munkaterületből 3 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1963 - 1964 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, Differenciált, Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |

Alapszintköz:	1m; 2,5m

Jelkulcs:	1960. évi

| Kartográfia: |  |
| --- | --- |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- MNTI munkaterületből 146 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1962 - 1973 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, Differenciált, Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

MNTI - topográfiai terepmunka nem állt rendelkezésre. Középhibák a törzskönyvben (T. 1.-t kielégítik) találhatók.  A területet 1 és 2,5 m alapszintközzel fedett (áttervezés 8 szelvény).

Technikai leírás:

a.) Légifényképezés:

- 2 részben

b.)Síkrajz készítés:

- Fotótérkép, sztereokiértékelés

- Domborzat

- Áttervezés:	   4 km2

- Átdolgozás:  32 km2

TA.H. 34.

“BARCS” munkaterület

1988 - 1993

Készítő: PGTV

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület a 119 db szelvény fedi:

| 03-as 1:100 000 | 26 db szelvény |
| --- | --- |
| 12-es 1:100 000 | 29 db szelvény |
| 13-as 1:100 000 | 64 db szelvény |

A területet 135 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. Ezek közül 107 lap teljes területével, 28 db részterületével került felújításra. Az eredeti felmérést az MNTI a KV és a PGTV végezte 1959-1977 között, a komplex utasítás szerint.

A felmérések az alábbiak szerint készültek:

a.) MNTI munkaterületéből 72 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1970 – 1971 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, Kombinált, Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

KV munkaterületből 24 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1959 – 1960 |
| --- | --- |

Eljárás:	Univerzális, Kombinált, Differenciált

Szelvényezés:	Nemzetközi, Hazai

| Vetület: | Sztereo |
| --- | --- |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m, 2; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- PGTV munkaterületből 174 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1970 – 1977 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, Kombinált, Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2m; 2, m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Pápa munkaterületből:

| Topográfiai felmérés: | 1967 – 1973 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált, Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |

Vetület:            Sztereo

| Alapszint: | Balti |
| --- | --- |
| Alapszintköz: | 1, 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- 2 részletben

- Síkrajz készítés

- fotótérképpel ill. sztereo kiértékeléssel

- Domborzat

- Áttervezés:		45 km2

- Átdolgozás:		90 km2

TA.H. 27.

“BONYHÁD” munkaterület

1986 - 1989

Készítő: PGTV

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület a 24-es 1:100 000-es 64 db 1:10 000-es szelvénye:

A terület 88 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

a.) PGTV által felmért munkaterületből 8 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1957 – 1959 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált, univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- PGTV által felmért munkaterületből 6 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1960 – 1961 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo, Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |

Alapszintköz:	 2,5 m

Jelkulcs:	1960. évi

| Kartográfia: |  |
| --- | --- |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- PGTV által felmért munkaterületből 10 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1964 – 1965 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

d.) PGTV által felmért munkaterületből 20 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1966 – 1970 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, Differenciált, Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2m; 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

e.) KV által felmért munkaterületből 10 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1959 – 1960 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

f.) KV által felmért munkaterületből 30 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1973 – 1976 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

f. ) MNTI által felmért munkaterületből 4 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1973 1979 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

MNTI szelvények topográfiai alaplap nincs, tisztázati rajzok, törzskönyvek feldolgozásra alkalmasak. KV és PGTV minden megvan, és feldolgozásra alkalmasak.

Eredeti mérések középhiba a törzskönyvben megvannak. Ellenőrző mérések nem szükségesek. A városok (Dombóvár, Szekszárd, Bonyhád, stb.) környékén a domborzat változásokat nagyméretarányú térképek felhasználásával kell helyesbíteni. Ellenőrizni kell a felező szintvonalakat.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- légifényképezés L.1. szerint

- Síkrajz készítés

- Fotótérkép, sztereokiértékelés

- Domborzat

- Áttervezés:		10 km2

- Átdolgozás:		10 km2

TA.H. 15.

“BUDAPEST” munkaterület

1981 - 1985

Készítő: KARTOGRÁFIAI Vállalat

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterületet 195 db szelvény fedi:

| 45- ös 1:100 000 | 3 db szelvénye |
| --- | --- |
| 55 - ös 1:100 000 | 64 db szelvénye |
| 65 - ös 1:100 000 | 64 db szelvénye |
| 64 - ös 1:100 000 | 32 db szelvénye |
| 74 - ös 1:100 000 | 16 db szelvénye |
| 75 - ös 1:100 000 | 16 db szelvénye |

Az eredeti felmérés jelentős részét az MNTI végezte, ezért szükségessé vált a domborzat ezen részének ellenőrzése. A kimutatott középhibák szerint a szintvonal megbízhatóság kielégítette a T.1. előírásait. Helyenként a (max meghaladta a megengedett hibahatárt, ezeken a területeken a domborzat javítva lett.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- a légifényképezés L.1 szerint.

- Síkrajz készítés

- Fotótérképeken

- Sztereo kiértékelésen

- Domborzat

- átszelvényezés: montírozással

- alapszintköz változtatás .

- áttervezés:  50 km2

- átdolgozás: 20 km2

TA.H. 32.

“BUGAC” munkaterület

1988 - 1992

Készítő: PGTV

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterületet 96 db szelvény fedi le

36 – os  1:100 000           64 db. szelvénye

46 – os  1:100 000           32 db. szelvénye

A terület 132 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

a.) MNTI által felmért munkaterületből 8 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1980 – 1982 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m ; 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2 m; 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- KV által felmért munkaterületből 89 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1976 – 1979 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |

| Alapszintköz: | 1 m; 2 m |
| --- | --- |
| Jelkulcs | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- PGTV által felmért munkaterületből 35 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1963 – 1965 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, Differenciált, Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m; 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

Az MNTI által készített 8 db szelvény topográfiai alaplapjai nem állnak rendelkezésre.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- légifényképezés

- Síkrajz készítés

- fotótérkép, sztereokiértékelés

- Domborzat

- átdolgozás: 	134 km2

- áttervezés: 	189 km2

TA.H. 26.

“CECE” munkaterület

1986 - 1989

Készítő: PGTV

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület a 44-es és 34-es 1:100 000-es 63 db 1:10 000-es szelvénye:

A területet 98 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi, és ezek az alábbiak szerint készültek:

a.) PGTV által felmért munkaterületből 7 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1966 – 1969 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- KV által felmért munkaterületből 87 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1967 – 1976 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |

| Alapszintköz: | 2,5 m |
| --- | --- |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

Kartográfia:

| Szelvényezés: | Hazai |
| --- | --- |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- MNTI által felmért munkaterületből 4 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1970 – 1972 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1, 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

d.) PGTV

| 1966 - 1969 | Szekszárd - alapanyag korszerű, alapszintköz átszerkesztést igényel. |
| --- | --- |

- KV

| 1967 - 1972 | Tab - alapanyag jó, feldolgozásra alkalmas, alapszintköz változtatása nem szükségs. |
| --- | --- |
| 1968 - 1973 | Sárbogárd - alapanyag jó, feldolgozásra alkalmas. Átszerkesztés nem szükséges. |
| 1973 - 1976 | Dombóvár - alapanyag jó, feldolgozásra alkalmas. Átszerkesztést nem szükséges. |

f.) MNTI

| 1970 – 1972 | Top. Alaplapok nincsenek, a többi anyag jó, feldolgozásra alkalmas. Fokozott domborzati ellenőrzés a kimutatott középhibák ellenére szükséges. Átszerkesztés szükséges. |
| --- | --- |

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- 2 részletben

- Síkrajz készítés

- fotótérkép, sztereokiértékelés

- Domborzat

- átdolgozás:   6    km2

- áttervezés:  35.5 km2

TA.H.38..

“CEGLÉD I” munkaterület

1991 - 1996

Készítő: TOPOGRÁFIA Kft

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület a 66-os 1:100 000-es 64  db 1:10 000-es szelvénye:

A területet 70 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

- Hatvan munkaterületből 58 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1973 – 1975 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1975 |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- MNTI által felmért területre esik

| Topográfiai felmérés: | 1975 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1981. évi |
| Kartográfia: | 1976 |
| Szelvényezés: Vetület: Alapszint: Alapszintköz: Jelkulcs: | Hazai Sztereo Balti 2,5m 1960. évi |

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- 1:10 000 és 1:4000 méretarányú EOTR szelvénytengelyen történt.

- Síkrajz készítés

- Fotótérképeken (síkfotó),

- Domborzat

- átszelvényezés montírozással

- alapszintköz változtatás

- áttervezéssel

- átdolgozással

Alapszintköz változtatás miatt felmerült többletfeladat:  61 km2 áttervezés

19 km2 átdolgozás

TA.H.38..

“CEGLÉD II” munkaterület

1993 - 1997

Készítő: TOPOGRÁFIA Kft

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület az 56-os 1:100 000-es 64 db 1:10 000-es szelvénye:

A területet 70 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

- Jászberény munkaterületből  21 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1965 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált, kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Tiszavidék I. munkaterületből 21 db szelvény

Topográfiai felmérés:	1959 - 1960

Eljárás: 	Kombinált

Szelvényezés:	Nemzetközi

Vetület:	Sztereo

Alapszint:	Balti

Alapszintköz:	2,5m

Jelkulcs:                1957. évi

c.)Monor munkaterületből 32 db szelvén

| Topográfiai felmérés: | 1975 – 1976 |
| --- | --- |

Eljárás: 	Univerzális, differenciált

Szelvényezés:	Nemzetközi

| Vetület: | Sztereo |
| --- | --- |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1981. évi |

- MNTI által felmért területre esik 11 szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1975 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1981. évi |

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- 1:10 000 és 1:4000 méretarányú EOTR szelvénytengelyen történt.

- Síkrajz készítés

- Fotótérképeken

- Domborzat

- átszelvényezés montírozással

- alapszintköz változtatás

- áttervezéssel

- átdolgozással

Alapszintköz változtatás miatt felmerült többletfeladat:  56,5 km2 áttervezés

26    km2 átdolgozás

TA.H.38..

“CEGLÉD III” munkaterület

1993 - 1997

Készítő: TOPOGRÁFIA Kft

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület a 46-os 1:100 000-es 1. és 2. Negyede, 32 db 1:10000-es szelvénye:

A terület 44 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

a.)Monor munkaterületből 35 db szelvény:

Topográfiai felmérés: 	1975 - 1981

Eljárás: 	differenciált

Szelvényezés:	Hazai

Vetület:	Sztereo

Alapszint:	Balti

Alapszintköz:	1m; 2 m

Jelkulcs:	1960. Évi

- Jászberény munkaterületből 2 db szelvény:

Topográfiai felmérés:	1965 - 1966

Eljárás: 	Differenciált

Szelvényezés:	Hazai

Vetület:	Sztereo

Alapszint:	Balti

Alapszintköz:	1 m

Jelkulcs:	1960. évi

- Alpár É. munkaterületből 6 db szelvény:

Topográfiai felmérés:	1965

Eljárás: 	Differenciált

Szelvényezés:	Hazai

Vetület:	          Sztereo

Alapszint:	Balti

Alapszintköz:	1m; 2m

Jelkulcs:	1960.évi

- Szolnok II. munkaterületből1 szelvény:

Topográfiai felmérés:	1959

Szelvényezés:	Hazai

Vetület:	Sztereo

Alapszint:	Balti

Alapszintköz:	1 m

Jelkulcs:	1957. évi

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- EOTR szelvénytengelyen

- Síkrajz készítés

- Fotótérképeken

- Domborzat

- átszelvényezés montírozással

Alapszintköz változtatás miatt felmerült többletfeladat:  25,5 km2 áttervezés

27,5 km2 átdolgozás

TA.H. 25.

“CSURGÓ” munkaterület

1985 - 1990

Készítő: PGTV

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterületet 63 db szelvény fedi.

2 22 – e 22 - es 1:100 000 63. Db szelvénye

Az újfelmérést az  MNTI végezte az egész területen 1969 - 1974-ben. Az eredeti felmérés törzskönyvbe bevezetett számított középhibái kielégítik a Komplex utasítás domborzati felmérésre vonatkozó előírásait.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- 2 részletben

- Síkrajz készítés

- Fotótérképeken

- Domborzat

- átszelvényezés: montírozással

- alapszintköz változtatás: 65 km2 áttervezés

4 km2 átdolgozás

TA.H.24.

“EDELÉNY” munkaterület

1987 - 1990

Készítő: Kartográfiai Vállalat

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület 119 db szelvény:

| 97 - es 1:100 000 | 34 db szelvénye |
| --- | --- |
| 98 - es 1:100 000 | 64 db szelvénye |
| 107 - es 1:100 000 | 4 db szelvénye |
| 108 - es 1:100 000 | 17 db szelvénye |

A terület 135 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

- Ózd É munkaterületből 34 szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1961 - 1967 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5; 5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1963 - 1967 |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | GK |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m, 5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Miskolc munkaterületből 36 szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1962 - 1967 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5; m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1964 - 1967 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m; 5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- MNTI munkaterületből 20 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1962 - 1963 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m; 5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1963 |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | GK |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m; 5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Abaujszántó munkaterületből 45 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1965 - 1967 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, kombinált |

Szelvényezés:	Nemzetközi

| Vetület: | Sztereo |
| --- | --- |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1,0m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1967 |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1,0m 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

A térképek túlnyomó része metrikus pontosság szempontjából a komplex utasítás előírásai szerint készült. A felmérendő területen a nagyarányú melioráció, az ipartelepítés, üdülő létesítés miatt sok a síkrajzi változás. A terület egy részén az MNTI végezte a felmérést nem a polgári tervezés, hanem egyéb szempontok előtérbe helyezésével.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- Magas repülés:	síkrajz elkészítéséhez

- Alacsony repülés:	domborzat kiértékeléshez

- Síkrajz készítés

- Fotótérkép, optikai montírozással

- Sztereókiértékelés alumíniumbetétes szelvényre

c.) Domborzat

- átszelvényezés: változatlan domborzatú szelvényeken eredeti domborzatból   montírozással

- azokon a szelvényeken, amelyeken kétféle alapszintköz van, elsősorban valamilyen síkrajzi vonal mentén, ha ilyen nem volt, valamelyik főszintvonal mentén lett a váltás megoldva.

- alapszintköz változtatást tervezéssel előállítani csak abban az esetben lehetett, ha az        áttervezés kisebb alapszintközről a nagyobbra történt (pl. 1m-ről 2m5 m-re). Ellenkező esetben földi felmérés vagy sztereokiértékelés volt a megoldás.

- Sajó völgye területén az alábbi szelvényeken történt új domborzat kiértékelés         97-413, -414, -423, -424, -431, -432, -441 és -442 (8 szelvény, a kiértékelt terület kb. 4 teljes szelvény) 98-331, -332, -333, -334, -313, és -314 (6 szelvény, a kiértékelt terület kb. 4 teljes szelvény)

- Nadapi alapszinttel készült domborzattal érintett szelvények:

97-422, -424 98-311, -313, területén 1 teljes szelvény domborzat lett kiértékelve.

A munkaterületen az alapszintvonal változtatása miatt elvégzett feladat:

- áttervezés 100 km2

- átdolgozás, újfelmérés 66 km2

TA.H. 22.

“ENYING” munkaterület

1983 - 1986

Készítő: PGTV

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterületet  65 db szelvény fedi:

| 44-es 1:100 000 | 49 db szelvénye |
| --- | --- |
| 34-es 1:100 000 | 16 db szelvénye |

A területet 86 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. Ezekből 47 db teljesen, míg 39 db részben került felújításra. Az felmérést a KV végezte 1965 - 1973 között 3 munkaterülettel:

| 1965 - 1966 | Veszprém munkaterület | 8 db szelvény |
| --- | --- | --- |
| 1969 - 1972 | Sárbogárd munkaterület | 42 db szelvény |
| 1969 - 1973 | Tab munkaterület | 36 db szelvény |

Az újfelméréssel fotótopográfiai módszert alkalmaztak.

| Differenciált eljárás | 7 db szelvény |
| --- | --- |
| Univerzális eljárás | 79 db szelvény |

Az újfelmérés 93 %-a a Komplex utasítás kiadása után készült. Az eredeti térképanyag adati és használhatóságuk.

A felmérések az alábbiak szerint készültek:

a.) Veszprém munkaterületből 8 db szelvény:

| Fotótopográfiai módszer: | 1965 - 1966 |
| --- | --- |
| Eljárás: | univerzális |
| Topográfiai felmérés: | 1965 - 1966 |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |

Alapszintköz:	2,5m

Jelkulcs:	1960. évi

Kartográfia:

| Szelvényezés: | Hazai |
| --- | --- |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960 .évi |

- Sárbogárd munkaterületből 42 db szelvény

| Fotótopográfiai módszer | 1969 - 1972 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, Differenciált |
| Topográfiai felmérés: | 1963 - 1964 |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1,m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Tab munkaterületből 36 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1969 - 1973 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |

Alapszintköz:	 2.5 m

Jelkulcs:	1960. évi

| Kartográfia: |  |
| --- | --- |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- Egysoros magasrepülés

- Síkrajz készítés:

- Fototérképen

- Domborzat

- átdolgozás:   20 km2

- áttervezés:   	6 km2

TA.H. 7.

“GYOMA” munkaterület

1977 - 1979

Készítő: KARTOGRÁFIAI Vállalat

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület 256 db szelvény:

| 48 -as 1:100 000-es | 64 db szelvénye |
| --- | --- |
| 58 -as 1:100 000-es | 64 db szelvénye |
| 67 -as 1:100 000-es | 64 db szelvénye |
| 68 -as 1:100 000-es | 64 db szelvénye |

A terület 56 db szelvénye nadapi magassági rendszerben készült, így azokat át kellett dolgozni. Az összes rizsföld területe 277 km2.

A 67, 58 és 48 szelvények területén EOTR szelvényezésben készült a felújítás, a 68-as 1:100 000 méretarányú szelvény területén 2-2 db EOTR szelvény 3-3 db fotótérképen került feldolgozásra, és csak a kartográfia során került EOTR szelvényezésbe.

Légifényképezés:

- Egysoros magasrepülés.

Síkrajz késztése

- Fotótérképen.

Domborzat:

- átszelvnyezés montírozással

- áttervezés (nadapiról baltira)

- újfelmérés: rizsföldek

A munkaterületet 1977. évi jelkulcs szerint készült.

TA.H.10.

“GYŐR” munkaterület

1979 - 1984

Készítő: KARTOGRÁFIAI Vállalat

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterületet 360 db szelvény fedi:

| 43 - as 1:100 000 | 64 db szelvénye |
| --- | --- |
| 53 - as 1:100 000 | 64 db szelvénye |
| 62 - as 1:100 000 | 64 db szelvénye |
| 63 - as 1:100 000 | 64 db szelvénye |
| 72 - as 1:100 000 | 50 db szelvénye |
| 73 - as 1:100 000 | 41 db szelvénye |
| 82 - as 1:100 000 | 12 db szelvénye |
| 83 - as 1:100 000 | 1 db szelvénye |

A területet 381 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

- Hanság I. munkaterületből 41 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1957 – 1958 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Országos |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1957. évi |
| Kartográfia: | 1958 - 1961 |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Országos |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1957. évi |

- Hanság II. munkaterületből 34 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1962 - 1964 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1964 |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- MNTI Komárom munkaterületből 10 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1962 - 1963 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, differenciált, univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1962 - 1964 |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

d.) MNTI Fertő munkaterületből 15 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1960 - 1961 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1961 - 1963 |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960 .évi |

- MNTI Iván munkaterületből 12 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1960 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1960 - 1961 |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- MNTI Kapuvár munkaterületből 28 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1961 - 1962 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1961 - 1963 |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Pápa, Veszprém, Tapolca MNTI munkaterületből 7 + 12 + 1 = 20 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1965 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1966 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Écs munkaterületből 72 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1971 - 1973 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1974 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Pápa munkaterületből 17 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1971 - 1972 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1,0m; 2;5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1972 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1,0m; 2;5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

j.) Devecser munkaterületből 16 db szelvény

Topográfiai felmérés: 	1963 – 1965

Szelvényezés:	Nemzetközi

Vetület:	Sztereo

Alapszint:	Balti

Alapszintköz:	2,5m

Jelkulcs:	1960. évi

Kartográfia:	1965

Szelvényezés:	Hazai

Vetület:	Sztereo

Alapszint:	Balti

Alapszintköz:	2,5m

Jelkulcs:	1960. évi

- Zírc I. munkaterületből 12 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1960 - 1961 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1962 – 1964 |

Szelvényezés:   Hazai

Vetület:            Gauss.Krüger

Alapszint:         Balti

- Zirc II. munkaterületre esik 28 db szelvény

Topogáfiai felmérés:     1962 - 1963

Eljárás:             Univerzális, Kombinált

Szelvényezés:	Nemzetközi

Vetület:	Sztereo

Alapszint:	Balti

| Alapszintköz: | 2,5m |
| --- | --- |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

Kartográfia:			1962 – 1964

| Szelvényezés: | Hazai |
| --- | --- |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Veszprém munkaterületből 6 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1965 – 1966 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1966 – 1967 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Balaton felvidék munkaterületből 25 + 3 = 28 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1958 – 1960 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Országos |

| Alapszintköz: | 2 m |
| --- | --- |
| Jelkulcs: | 1957. évi |
| Kartográfia: | 1959 – 1960 |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Országos |
| Alapszintköz: | 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Balaton H/2 munkaterületből 19 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1972 – 1973 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1975 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Tab munkaterületből 17 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1969 – 1972 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

| Kartográfia: | 1971 – 1972 |
| --- | --- |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Révfülőp munkaterületből 6 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1965 – 1966 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1966 – 1967 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

A felújítandó térképek egy része még nadapi alapszinttel készült. A térképek túlnyomó része metrikus pontosság szempontjából még nem a komplex utasítás előírásai szerint készült.

A felújítandó térképek feldolgozására az alábbi felújítási technológiát alkalmazták:

- Hanság I. 41 db. szelvény

Az egész területet mint újfelmérést kellett feldolgozni. Differenciált eljárással. Alkalmazandó alapszintköz 1 m. (kivétel 3 szelvény 2,5 m.)

- Balaton felvidék 28 db szelvény

Univerzális eljárás (újfelmérés). Alapszintköz 2,5 m.

- 276 db szelvény felújítás.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- 1:4000 és 1:10 000 méretarányú EOTR szelvénytengelyeken történt.

- Magas repülés. Alacsony repülés.

b.) Síkrajz készítés

- Fotótérképeken, egy része öves fotótérképen

- Sztereo kiértékelésen, egy része ortofotótérképen.

- Domborzat

- átszelvényezés: változatlan részeken montírozással

- újfelmérés: 69 szelvény 1656 km2

- alapszintköz váltás:

- átdolgozás: 28 db szelvényen	240 km2

- méréssel:    10 db szelvényen	100 km2

TA.H. 12.

“HAJÓS” munkaterület

1979 – 1982

Készítő: PGTV

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület a 25-ös 1:100 000-es 64 db 1:10 000-es szelvénye:

A területet 77 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

a.) KV Dunamente É. munkaterületből 11 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1963 - 1966 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo, Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- DV Dunamente II. munkaterületből 32 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1962 - 1964 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo, Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Dunamente MNTI által felmért munkaterületből 2 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1962 - 1973 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo, Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- PGTV Szekszárd munkaterületből 14 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1967 - 1969 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, Differenciált, Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

e.) PGTV Bácsalmás munkaterületből 14 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1974 - 1976 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,0m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,0m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- PGTV Kistelek munkaterületből 4 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1976 - 1978 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

Kartográfia:

Szelvényezés:	Hazai

Vetület:	Sztereo

Alapszint:	Balti

Alapszintköz:	1 m

Jelkulcs:	1960. évi

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- 2 részletben

- Síkrajz készítés

- fotótérképeken

c.)Domborzat

- áttervezés: 	41 km2

- átdolgozás: 	18 km2

- újfelmérés:	22 km2

TA.H. 42.

“JÁK” munkaterület

1996

Készítő: TOPOGRAFÁL-6 Kft

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterületet a 51-es 1:100 000-es 20 db szelvénye fedi.

A területet 25 db régebben az MNTI által felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fed.

| Topográfiai felmérés: | 1959 – 1960 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Gauss-Krüger, HKR |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

A munkaterületen jelentős volt a síkrajzi változás.

Oka: ipari, mezőgazdasági átalakítások, Rába folyó szabályozása.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- EOTR tengelyen történt.

- Síkrajz készítés

- Fotótérképeken

- Domborzat

- átszelvényezés: montírozással

TA.H. 30.

“KAPOSVÁR” munkaterület

1986 - 1992

Készítő: PGTV

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület a 23-as 1:100 000-es 64 db 1:10 000-es szelvénye:

A területet 88 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

a.) MNTI által felmért munkaterületből 42 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1970 – 1983 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált, univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. év |

KV által felmért munkaterületből 30 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1960 – 1979 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, differenciált |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

| Kartográfia: |  |
| --- | --- |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960 .évi |

- PGTV által felmért munkaterületből 16 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1966 – 1979 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

MNTI szelvények: topográfiai alaplap nincs, tisztázati rajzok, törzskönyvek feldolgozásra alkalmasak. KV és PGTV: minden megvan, és feldolgozásra alkalmasak.

Eredeti mérések középhiba a törzskönyvben megvannak. Ellenőrző mérések nem szükségesek.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- 2 tengelyes 1987-ben

- Síkrajz készítés

- Sztereo kiértékelés

- Domborzat

- újfelmérés: 	47 km2

- áttervezés: 	18 km2

TA.H. 28.

“KARÁD” munkaterület

1987 - 1990

Készítő: PGTV

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterületet 64 db szelvény fedi.

| 33 - as 1:100 000 | 64 db szelvénye |
| --- | --- |

A terület mintegy 40 %-án az MNTI végezte az újfelmérést. A terület domborzati ábrázolása az eredeti törzskönyvi bejegyzések alapján kielégíti a T. 1. előírásait.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- L. 1. szerint

- Síkrajz készítés

- Fotótérképeken

- Domborzat

- átszelvényezés: montírozással

- alapszintköz változtatás: 20 km2 áttervezés

TA.H. 40.

“KISKUNHALAS” munkaterület

1993 - 1997

Készítő: PGT Kft

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterületet 88 db szelvény fedi.

| 26 - os 1:100 000 | 64 db szelvénye |
| --- | --- |
| 16 - os 1:100 000 | 24 db szelvénye |

A munkaterületet 105 db eredeti térképet érint. Ezek közül 76 db szelvényt teljes területével, 29 db részterületével kerül felújításra.

A felújítandó szelvények készítői és módszere:

| PGTV | 1976 - 1979 | Differenciált | 56 db szelvény |
| --- | --- | --- | --- |
| KV | 1976 - 1978 | Differenciált, | 48 db szelvény |
|  |  | Kombinált | 1 db szelvény |
| Topográfiai felmérés: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- felső két sorra történt, 4 felszállással

- Síkrajz készítés

- Fotótérképeken

- Domborzat

- átszelvényezés: montírozással

- alapszintköz változtatás: 20 km2 áttervezés

38 km2 átdolgozás

TA.H. 17.

“KISVÁRDA” munkaterület

1983 - 1988

Készítő: KARTOGRÁFIA Vállalat

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület 206 db szelvény:

| 109 -es 1:100 000 | 11 db szelvénye |
| --- | --- |
| 99 -es 1:100 000 | 57 db szelvénye |
| 910 -es 1:100 000 | 43 db szelvénye |
| 810 -es 1:100 000 | 64 db szelvénye |
| 811 -es 1:100 000 | 31 db szelvénye |

A területet 204 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

- Fehérgyarmat munkaterületből 65 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1966 – 1967 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált, univerzális, kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1969 – 1970 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2m |

Jelkulcs:	1960

b.)Dombrád munkaterületből 62 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1967 – 1968 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1969 – 1971 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Nyírség munkaterületből 32 db  szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1972 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1973 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Abaújszántó munkaterületből 44 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1965 – 1967 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2m; 5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1967 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2m; 5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Tokaj munkaterületből 3 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1955 – 1956 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Nadapi |
| Alapszintköz: | 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1958 – 1959 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Nadapi |
| Alapszintköz: | 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

A térképek túlnyomó többsége metrikus pontosság szempontjából a komplex utasítás előírásai szerint készült.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- Az 1:4000 méretarányú EOTR szelvénytengelyeken kellett végezni. (Fotótérkép és sztereo kiértékelés és magassági kiértékelés)

- Síkrajz készítés

- Fotótérképeken

- Sztereo kiértékelésen

- Domborzat

- áttervezés:   191 km2

- átdolgozás:    11 km2

- újfelmérés:    67,5 km2

TA.H. 41.

“KÖRMEND” munkaterület

1995 – 1998

Készítő: PGT Kft

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterületet 62 db szelvény fedi.

| 40 - es 1:100 000 | 3 db szelvénye |
| --- | --- |
| 41 - es 1:100 000 | 59 db szelvénye |

A területet 79 db eredeti térképlapot érint, ebből 40 teljes, 39 részterülettel szerepel.

Felújítandó szelvények:

|  | Kombinált | Kombinált, Univerzális | Univerzális | Átszerkesztett 1:5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MNTI 1958 - 1962 | 9 | 21 | 42 |  |
| PGTV 1957 - 1962 |  |  |  | 7 |

| Topográfiai felmérés: |  |
| --- | --- |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

Az eredeti szelvényeken a topográfiai feldolgozás terepi felmérési munkáit - a pontok tanúsítása szerint - csaknem a részletes felmérés igényével végezték, az univerzális lapokon is. Az előbbire és az alkalmazott 2,5 m-es alapszintközre figyelemmel az eredeti anyag EOTR-ben való feldolgozására - változatlan alapszintközzel - elfogadható.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- két soros, a határ mentén ferdetengelyű sorokkal

- Síkrajz készítés

- Fotótérképeken (öves)

- Domborzat

- átszelvényezés: montírozással

TA.H. 43

“KŐSZEG” munkaterület

1997 - 1999

Készítő: PGT Kft

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület 66 db szelvény:

| 51 -es 1:100 000-es | 20 db szelvénye |
| --- | --- |
| 61 -es 1:100 000-es | 27 db szelvénye |
| 71 -es 1:100 000-es | 19 db szelvénye |

A terület eredeti felmérését 1961-ben az MNTI végezte. A fellelhető alapanyag rendkívül hiányos, többek között 31 db GK szelvény domborzatlemeze is hiányzott. E domborzatlemezek pótlását a FÖMI digitális módszerrel a nyomatok alapján elvégezte.

Az egész munkaterület alapszintköze egységesen 2,5 m az eredeti domborzaté is ez volt.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- a hosszú határszakasz miatt sok ferde tengelyű repülés.

- Síkrajz elkészítése

- Fotótérképeken (öves)

- Sztereo kiértékelésen

- Domborzat

- átszelvényezés: montírozással

- digitális módszerrel EOTR szelvényre transzformálva.

A munkaterület felújítását a MNTI a 80-as évek közepén elkezdte, majd különböző okok miatt abbahagyta, kész szelvényt nem produkált.

A felújítás befejező munkaterülete volt.

TA.H. 36.

“LETENYE” munkaterület

1990 - 1994

Készítő: PGTV

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület a 21-es és 31-es 1:100 000-es 52 db 1:10 000-es szelvénye:

A területet 68 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

a.) MNTI által felmért munkaterületből 60 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1962 - 1970 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, Kombinált, Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- PGTV által felmért munkaterületből 8 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1957 - 1963 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, Differenciált, Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi, Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5m |

Jelkulcs:	1960. évi

| Kartográfia: |  |
| --- | --- |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

Az alkalmazott alapszintközök általában jók, áttervezést 10 db szelvényen kell végezni.

MNTI-s szelvények top. alaplapjai nincsenek, többi munkarész feldolgozásra alkalmas. Eredeti szelvények középhibái a törzskönyvben szerepelnek, kielégítik a T.1. hibahatárait, ellenőrző mérés emiatt nem kell.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- 2 részletben

- Síkrajz készítés

- fotótérképpel, sztereo kiértékeléssel

- Domborzat

- átdolgozás:   	18 km2

- áttervezés:   	17 km2

TA.H. 19.

“MAKÓ” munkaterület

1980 - 1984

Készítő: PGTV

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület 148 db szelvény fedi:

| 17-es 1:100 000 | 18 db szelvénye |
| --- | --- |
| 18-as 1:100 000 | 5 db szelvénye |
| 27-es 1:100 000 | 64 db szelvénye |
| 28-as 1:100 000 | 56 db szelvénye |
| 29-es 1:100 000 | 5 db szelvénye |

A terület 168 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

a.) KV Alpár munkaterületből 12 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1961 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1961 |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- PGTV Alpár munkaterületből 7 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1961 – 1962 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált |

Szelvényezés:	Nemzetközi

Vetület:	Szereo

| Alapszint: | Balti |
| --- | --- |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960 évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- KV Makó munkaterületből 46 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1967 – 1968 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- KV Szeged munkaterületből 28 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1968 – 1970 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |

| Alapszint: | Balti |
| --- | --- |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- KV Orosháza munkaterületből 31 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1969 - 1971 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- PGTV Tápé munkaterületből 36 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1973 - 1974 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- KV Bácsalmás munkaterületből 4 db szelvény.

| Topográfiai felmérés: | 1976 - 1977 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- PGTV Kistelek munkaterületből 4 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1976 - 1978 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

| Kartográfia: |  |
| --- | --- |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

A felújítandó szelvények közül 19 db az 1959-es Utasítás, a több már a komplex utasítás alapján készült.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- 2 részletben

- Síkraj zkészítés

- Fotótérképpel

- Domborzat

- kombinált

- differenciált

TA.H.23.

“M A R C A L I” munkaterület

1983 - 1986

Készítő: PGTV.

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület  96 db   szelvény:

| 32 -es 1:100 000 | 64 db szelvénye |
| --- | --- |
| 42 -es 1:100 000 | 32 db szelvénye |

A területet 122 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. Az új felmérést  1959-1974 között a KV.,az MNTI., és a PGTV. végezte öt munkaterületen ill. ütemben az alábbiak szerint :

KV.:          1959            4  szelvény

1968-73    45  szelvény

PGTV.:      1962-65      7  szelvény

MNTI.:       1961           7  szelvény

1969-74    59  szelvény

Az új felmérésnél döntő részben fotótopográfiai módszert alkalmaztak. Kivétel a PGTV által

készített 7 szelvény , melyeknek  egyes részterületei  az 1:5 000  felmérés alapanyagának felhasználásával  kerültek feldolgozásra. Módszerek szerint az új felmérés megoszlása:

| Földi és univerzális | 7 szelvény |
| --- | --- |
| Univerzális | 66 szelvény |
| Differenciált | 25 szelvény |
| Kombinált | 5 szelvény |
| Univerzális és differenciált | 2 szelvény |
| Kombinált és univerzális | 11 szelvény |
| Kombinált és differenciált | 6 szelvény |

Az újfelmérés 85 %-a a Komplex Utasítás kiadása után készült.

Az eredeti  térképanyag adatai:

- A Kartográfiai Vállalat által 1959-ben felmért  terület  lényegében csak  2  EOV szelvényt  érint. Újfelmérést nem indokolt.

| Topográfiai felmérés: | 1959 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális , sok földi kiegészítő méréssel . |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereografikus |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- MNTI. által  1961-ben  felmért munkaterületéből  7 db  szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1961 |
| --- | --- |
|  | az 1960. évi repülési anyag felhasználásával |
| Eljárás: | Univerzális. |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereografikus |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1961 |
| Szelvényezés: Vetület: Alapszint: Alapszintköz: Jelkulcs: | Hazai |
|  | Sztereo |
|  | Balti |
|  | 2,5m |
|  | 1960. évi |

A felmérendő területen a nagyarányú melioráció, az ipartelepítés, üdülő létesítés miatt sok a síkrajzi változás.

Az alaplapok hiányában a tisztázati rajzok felhasználásával készült a felújítás. A domborzat középhibája  nem volt kimutatva , ezért ellenőrző mérésekkel kellett  azokat  meghatározni.

- PGTV. által mért munkaterületéből 7 db  szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1962-1963 |
| --- | --- |
| Eljárás | Vegyes felmérés./1:5000 és univerzális alapanyag felhaszn./ |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereografikus |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1963 |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- KV. által  1968-73-ban újfelmért  munkaterületből 45 db szelvény

| Fototopográfiai felmérés: | 1968 – 1973 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereografikus |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1967 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

Alapanyag  feldolgozásra alkalmas.

9 db. régi szelvényt az állami átvevő a domborzat hiányosságai miatt átdolgozás céljából visszaadott a vállalatnak. Ezeket  1971-ben újrarepülték. és a domborzatot átdolgozták.

e.) Az MNTI. által 1969-75. között  újfelmért munkaterületből 59 db szelvény.

Fotótopográfiai eljárásokkal készült 1966-69.évi rep .anyagból

Szelvényezés:       Hazai

Vetület:                Sztereografikus

Alapszint:            Balti

Alapszintköz:       1m; 2m; 2.5m

Jelkulcs:               1960. évi

Az alaplapokon kívül minden alapanyag bedolgozásra került. A törzskönyvben ellenőrző mérések alapján számított középhibák szerepelnek.  Az alapszintközök  váltásait csak az EOV szelvényezés miatt kellett több helyen módosítani.

TA.H. 9.

“MECSEK” munkaterület

1979 - 1981

Készítő: PGTV

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület a 14-es 1:100 000-es 64 db 1:10 000-es szelvénye:

Eredetileg 24,5 szelvény újfelmérésszerű felújítása tervezett volt, de a fényképező repülések elmaradása miatt felülvizsgálták a területet és csak 12 db szelvény maradt ebben a kategóriában, 12,5 db-ot fokozott ellenőrző mérésekkel a felújítás kategóriába tettek át a módosított vállalkozási szerződés alapján.

“A”. feladat:  Az újfelméréssel felújítandó terület marad:

Pécs - Kővágószőlős - Abaliget - Komló által közrefogott 12 db EOTR szelvény - sok domborzati és síkrajzi változás miatt (gyenge az alapanyag)

14 - 111 - 114, 121, 123

14 - 131 - 134, 141, 143

“B”. feladat: A többi terület fokozott ellenőrzéssel felújításra alkalmas alapanyaggal rendelkezik.

Új felmérés:  kb. 600 km2

TA.H. 17.

“MISKOLC” munkaterület

1982 - 1986

## Készítő:  KARTOGRÁFIAI Vállalat

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület 192 db szelvény fedi:

| 78-es 1:100 000 | 64 db szelvénye |
| --- | --- |
| 88-es 1:100 000 | 32 db szelvénye |
| 89-es 1:100 000 | 64 db szelvénye |

A területet 235 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi.

A felmérések az alábbiak szerint készültek:

- Dombrád munkaterületből 5 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1967 – 1968 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, differnciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1969 – 1971 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

b. Nyírség munkaterületből 41 db szelvény:

##### Topográfia felmérés:         1972

##### Eljárás:                Differenciált

##### Szelvényezés:      Nemzetközi

##### Vetület:                Sztereo

Alapszint            Balti

Alapszintköz:	2 m

Jelkulcs:	1960. évi

Kartográfia:	1973

Szelvényezés:	Hazai

Vetület:	Sztereo

Alapszint:	Balti

Alapszintköz:	2 m

Jelkulcs:	1960. évi

c.) Tiszalök munkaterületből 48 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1967 - 1969 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1970 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Abaújszántó munkaterületből 15 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1965 - 1967 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

Kartográfia:	1967

Szelvényezés:	Hazai

| Vetület: | Sztereo |
| --- | --- |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Miskolc munkaterületből 10 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1962 - 1967 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1964 - 1967 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Mezőcsát munkaterületből 28 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1967 - 1969 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, Univerzális, Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

Kartográfia:                  1970 - 1971

Szelvényezés:	Hazai

Vetület:	Sztereo

Alapszint:	Balti

Alapszintköz:	1m; 2,5 m

Jelkulcs:	1960.évi

- Hortobágy munkaterületből 23 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1966 – 1967 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1967 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Eger munkaterületből 12 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1971 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

Kartográfia:	                  1970 -1972

Szelvényezés:	Hazai

Vetület:	Sztereo

Alapszint:	Balti

Alapszintköz:	1m; 2.5 m

| Jelkulcs: | 1960. évi |
| --- | --- |

- Ózd munkaterületből 2 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1961 – 1967 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5m; 5.0m |
| Jelkulcs: | 1960. év |
| Kartográfia: | 1963 – 1967 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

A szelvények túlnyomó része pontosság szempontjából még nem a komplex utasítás szerint készült. A területen sok a síkrajzi változás, különösen belterületen. (Miskolc, Nyíregyháza) Az MNTI végezte felmérést a terület egy részén.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- magas repülés: síkrajz előkészítéshez

- alacsony repülés: domborzati kiértékeléshez

- Síkrajz készítés

- fotótérkép, optikai montírozással.

- sztereo kiértékelés alumíniumbetétes szelvényre.

- Domborzat

- átszelvényezés: változatlan domborzatú szelvényeken eredeti domborzatból montírozással.

- azokon a szelvényeken, amelyeken kétféle alapszintköz van, elsősorban valamilyen síkrajzi vonal mentén, ha ilyen nem volt, valamelyik főszintvonal  mentén lett megoldva.

- alapszintköz változtatást tervezéssel előállítani csak abban az esetben lehetett, ha az áttervezés kisebb alapszintről a nagyobbra történt. (Pl. 1 m-ről 2 vagy 5 m-re). Ellenkező esetben földi felmérés vagy sztereo kiértékelés volt a megoldás.

Miskolc munkaterületén:

átdolgozás:     94 km2

újfelmérés:     83 km2

TA.H. *

“NYÍRBÁTOR” munkaterület

1986 - 1989

Készítő: KARTOGRÁFIAI Vállalat

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület 125 db szelvény:

| 79 -es 1:100 000-es | 64 db szelvénye |
| --- | --- |
| 710-es 1:100 000-es | 52 db szelvénye |
| 711 -es 1:100 000-es | 9 db szelvénye |

A területet 136 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

- Fehérgyarmat munkaterületből 23 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1966 – 1967 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált, kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1969 – 1970 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,0m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Hortobágy munkaterületből 12 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1966 – 1967 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1970 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Tiszalök munkaterületből 13 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1967 – 1969 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1970 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Nyírség I.  munkaterületből 24 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1972 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1973 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Nyírség II. munkaterületből 56 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1972 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1973 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- MNTI által felmért területből 8 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1972 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Verület: Sztereo Alapszint: Balti Alapszintköz: 2 m |
| Jelkulcs: | 1960 |
| Kartográfia: | 1973 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2 m |
| Jelkulcs: 1960. Évi |

A térképek túlnyomó része metrikus pontosság szempontjából a komplex utasítás előírásai szerint készült. A felmérendő területen a nagyarányú melioráció miatt a külterületen sok a síkrajzi változás. (Megjegyzés: TA.H. * = számnélkül, a műszaki tervben nincs adat.)

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- 1:4000 méretarányú szelvénytengelyeken történt.

- Síkrajz készítés

- Fotótérképeken

- Domborzat

- átszelvényezés: változatlan domborzatú szelvényeken eredeti domborzatból     montírozással

- alapszintköz váltás: elsősorban főszintvonal mellett kellett végrehajtani.

- áttervezés:  kisebb apszintközről nagyobbra

- átdolgozás: nagyobb apszintközről kisebbre

A munkaterületen az alapszintköz  változtatása miatt szükséges feladat:

86 km2 áttervezés

15 km2 átdolgozás

TA.H. 11.

“PAKS” munkaterület

1979 - 1981

Készítő: PGTV

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület a 35-ös 1:100 000-es 64 db 1:10 000-es szelvénye:

A terület 88 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

a.) KV Dunamente I. munkaterületből 18 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1960 – 1961 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo, Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- KV Dunamente II. munkaterületből 44 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1962 – 1964 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo, Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |

| Jelkulcs: | 1960. évi |
| --- | --- |

| Kartográfia: |  |
| --- | --- |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- KV Sárbogárd munkaterületből 14 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1969 – 1972 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- KV Izsák munkaterületből 7 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1977 – 1979 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo, |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

| Kartográfia: |  |
| --- | --- |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

e.) PGTV Szekszárd munkaterületből 2 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1968 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- PGTV Kistelek munkaterületből 1 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1978 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált, univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

| Kartográfia: |  |
| --- | --- |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

Az MNTI 62 db szelvény felmérését végezte el.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- Repülés 1978-1979-ben.

- Síkrajz készítés:

- Fotótérkép, sztereokiértékelés

- Domborzat

- átdolgozás: 	 21 km2

- áttervezés:	 90 km2

TA.H.33..

“PÁSZTÓ” munkaterület

1990 - 1993

Készítő: KARTOGRÁFIAI Vállalat, TOPOGRÁFIA Kft

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület 123 db szelvény:

| 96 -os 1:100 000-es | 2 db szelvénye |
| --- | --- |
| 86 -os 1:100 000-es | 57 db szelvénye |
| 76 -os 1:100 000-es | 64 db szelvénye |

A területet 150 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

- Eger munkaterületből 12 db szelvény

Topográfiaifelmérés:	   1971 - 1972

Eljárás: 	Univerzális, differenciált

Szelvényezés:	Nemzetközi

Vetület:	Sztereo

Alapszint:	Balti

Alapszintköz:     1m;  2,5m; 5.0 m

Jelkulcs:	1960. évi

##### Kartográfia:	1973 - 1974

Szelvényezés:	Hazai

Vetület:	Sztereo

Alapszint:	Balti

Alapszintköz:    1m; 2,5m, 5,0m

Jelkulcs:            1960. évi

b.) Mátra I. munkaterületből 15 db szelvény

##### Topográfiai felmérés: 	1956 - 1960

Eljárás: 	         Univerzális

Szelvényezés:	Nemzetközi

Vetület:	         Gauss-Krüger

Alapszint:  	Balti

Alapszintköz:	2,5 m

Jelkulcs:	         1960. Évi

Kartográfia:

Szelvényezés:	   Nemzetközi

Vetület:	   Sztereo

Alapszint:	   Balti

Alapszintköz:	2,5 m

Jelkulcs:	1960. évi

- Mátra II. munkaterületből 12 db szelvény

##### Topográfiai felmérés: 1961 - 1962

Eljárás:              Univerzális

Szelvényezés:    Nemzetközi

Vetület              Sztereo

Alapszint:	        Balti

Alapszintköz:    2,5 m

Jelkulcs:	        1960. évi

Kartográfia:	                1962 - 1963

Szelvényezés:   Nemzetközi

Vetület:             Gauss-Krüger

Alapszint           Balti

Alapszintköz:	   2,5 m

Jelkulcs:	 1960. év

f.) Salgótarján munkaterületből 50db szelvény

Topográfiai felmérés:   1966 - 1967

Eljárás: 	Univerzális

Szelvényezés:	Nemzetközi

Vetület:	Sztereo

Alapszint:	Balti

Alapszintköz:	2,5m; 5.0 m

Jelkulcs:	1960. évi

Kartográfia:	1968

Szelvényezés:  Nemzetközi

Vetület:           Sztereo

Alapszint:	Balti

Alapszintköz:	2,5m; 5.0 m

Jelkulcs:	1960 évi

e.) MNTI által felmért területből 58 db szelvény

Topográfiai felmérés: 	1963 - 1964

Eljárás: 	Univerzális

Szelvényezés:	Nemzetközi

Vetület:	Sztereo

Alapszint:	Balti

Alapszintköz:	2,5m

Jelkulcs:	1960. évi

##### Kartográfia:	1965

Szelvényezés:	Nemzetközi

Vetület:	Sztereo

Alapszint:	Balti

Alapszintköz:	2,5m

Jelkulcs:	1960. Évi

A felújítandó térképek egy része metrikus pontosság szempontjából a komplex utasítás előírása szerint készült. A felmérendő területen a nagyméretarányú melioráció, az ipar telepítés, üdülő létesítés miatt sok a síkrajzi változás. A terület egy részén az MNTI végezte a felmérést nem a polgári tervezés, hanem egyéb szempontok előre helyezésével

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- 1:4000 méretarányú szelvénytengelyen történt.

- Síkrajz készítés

- Fotótérképeken

- Sztereo kiértékelésen

- Domborzat

- átszelvényezés: montírozással

- alapszintköz váltás elsősorban síkrajzi vonal mentén

- alapszintköz változtatás

- áttervezés:  135 km2

- átdolgozás:   33 km2

TA.H. *

“SARKAD” munkaterület

1978 - 1980

Készítő: KARTOGRÁFIAI Vállalat

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterületet 277 db szelvény fedi.

| 38 - as 1:100 000 | 64 db szelvénye |
| --- | --- |
| 39 - as 1:100 000 | 23 db szelvénye |
| 49 - as 1:100 000 | 42 db szelvénye |
| 59 - as 1:100 000 | 63 db szelvénye |
| 510 - as 1:100 000 | 2 db szelvénye |
| 69 - as 1:100 000 | 64 db szelvénye |
| 610 - as 1:100 000 | 19 db szelvénye |

Az eredeti felmérés területén 30 szelvényt az MNTI készített. E területen a domborzat ellenőrzése a felújítás során megtörtént, azt hibahatáron belül jónak találták. Domborzat pótlások és javítások az eredeti pontoleáták segítségével történtek. A terület 1977. évi jelkulcs szerint készült.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- magas repülés

- Síkrajz készítés

- Fotótérképeken

- Domborzat

- átszelvényezés: montírozással

Megjegyzés: TA.H. * = számnélkül, a műszaki tervben nincs adat.

TA.H. 20.

“SÁRVÁR” munkaterület

1981 - 1986

Készítő: PGTV

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület a 96 db szelvény fedi:

| 52-es 1:100 000 | 64 db szelvény |
| --- | --- |
| 42-es 1:100 000 | 32 db szelvény |

A területet 132 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. Ezekből 96 lap teljesen, és 36 lap részben esik a területbe. Az újfelmérést 1959 - 1973 között a KV és az MNTI végezte öt munkaterületen.

| KV | 1959 | 6 db szelvény |
| --- | --- | --- |
| MNTI | 1960 - 1961 | 38 db szelvény |
| MNTI | 1961 - 1963 | 7 db szelvény |
| KV | 1967 - 1970 | 21 db szelvény |
| KV | 1970 - 1973 | 60 db szelvény |

Az újfelméréssel fotótopográfiai módszert alkalmaztak.

| kombinált eljárás | 17 db szelvény |
| --- | --- |
| kombinált - univerzális eljárás | 11 db szelvény |
| differenciált eljárás | 56 db szelvény |
| univerzális eljárás | 46 db szelvény |
| univerzális - differenciált eljárás | 2 db szelvény |

Az újfelmérés 61 %-a a Komplex utasítás megjelenése (1966) után készült. Az eredeti térképanyag adati és használhatóságuk.

Az eredeti térképanyag adatai:

a.) KV munkaterületből:

| Topográfiai felmérés: | 1959 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |

| Vetület: | Sztereo |
| --- | --- |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- MNTI 1960-61. évi feldolgozás munkaterületből:

| Fotótopográfiai felmérés: | 1959 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

Az alapszintköz váltásokat 1 m és 2,5 m között a 150, 160, 170, 180 m-es főszintvonalnál kellett elvégezni.

c.) MNTI 1961-1963. évi munkaterületből:

| Topográfiai felmérés: | 1961 - 1963 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960 évi |

- KV által felmér “Pápa” munkaterületből 81 db szelvény:

| Topográfiai felmérés: | 1967 - 1973 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Differenciált, Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2;m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: |  |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1.0, 2.0 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- Repülés síkfotókon, térfotokon

- Síkrajz készítés

- Fotótérképen

- Sztereo kiértékel

c.) Domborzat

- Áttervezés:  120 km2

- átdolgozás:    42 km2

TA.H. 34.

“TATA” munkaterület

1986 - 1989

Készítő: KARTOGRÁFIAI Vállalat

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület 109 db szelvény:

| 54 -es 1:100 000-es | 64 db szelvénye |
| --- | --- |
| 64 -es 1:100 000-es | 22 db szelvénye |
| 74 -es 1:100 000-es | 13 db szelvénye |

A területet 118 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

- Tatabánya munkaterületből 23 db  szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1962 - 1963 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1963 |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Zírc I. munkaterületből 12 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1960 - 1961 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1962 - 1963 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- Zírc II. munkaterületből 23 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1960 - 1961 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1962 - 1963 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

d.)Écs  munkaterületből  6 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1973 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 2,5 m |
| Jelkulcs: | 1960 évi |
| Kartográfia: | 1974 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960 évi |

e.)Hanság munkaterületből 5 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1962 - 1964 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960 évi |
| Kartográfia: | 1964 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960 évi |

f.) Sárbogárd munkaterületből 15 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1971 - 1973 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, Differenciált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2,5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1972 - 1973 |
| Szelvényezés: | Hazai |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m; 2;5m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

- MNTI által felmért munkaterületből 25 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1962 - 1963 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Sztereo |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |
| Kartográfia: | 1962 - 1964 |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1 m |
| Jelkulcs: | 1960. évi |

A térképek túlnyomó része metrikus pontosság szempontjából a komplex utasítás előírásai szerint készült. A felmérendő területen a nagyarányú melioráció miatt a külterületen sok a síkrajzi változás. A 74- es százezres területén 9 szelvénynél a domborzatot újfelméréssel kellett elkészíteni (sztereo fotogrammetria).

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- Magas repülés: síkrajz elkészítéséhez, alacsony repülés a 9 szelvény domborzatának kiértékeléséhez.

- Síkrajz készítés

- Sztereo kiértékelés  alumíniumbetétes szelvényekre.

- Domborzat

- átszelvényezés: változatlan domborzatú szelvényeken eredeti domborzatból montírozással

alapszintköz váltás: elsősorban szintvonal mentén kellett végrehajtani.

alapszintköz változtatást áttervezéssel csak kisebb alapszintközről nagyobbrra történő áttérésnél lehetett végezni. Nagyobb alapszintközről kisebb alapszintközre való átdolgozást csak ellenőrző méréssel lehetett elvégezni.

- Kifedett, katonai területeket a terepmunka folyamán a környezetnek megfelelően kellett       térképezni. Ha a kifedés miatt a domborzat is hiányzott, a régi anyagból a nadapi domborzat áttervezésével kellett pótolni azt.

A munkaterületen az alapszintköz  változtatása miatt szükséges feladat:

59 km2 áttervezés

2 km2 átdolgozás

#### TA.H. *

“TISZABŐ” munkaterület

1975 - 1977

Készítő: KARTOGRÁFIAI Vállalat

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterületet 128 db szelvény fedi.

| 47 -es 1:100 000 | 64 db szelvénye |
| --- | --- |
| 57 --es 1:100 000 | 64 db szelvénye |

Az eredeti felmérés részben 1:5000 méretarányú térképek átdolgozásával készült, egységesen 1 m-es alapszintközzel.

Ez a munkaterület az első felújított és EOTR-be átdolgozott rész az országban. A munkaterület alapszintköze 1 m. A terület ábrázolása az átmeneti 1975-ös jelkulcs szerint történt.

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- magas repülés (kb. 4000 m)

- Síkrajz készítés

- Fotótérképeken

- Domborzat

- átszelvényezés: montírozással

Domborzat pótlások (rizsföldek), és áttervezések az eredeti pontoleáták felhasználásával     történtek.

Megjegyzés: TA.H. * = számnélkül, a műszaki tervben nincs adat.

TA.H. 33.

“VÁC” munkaterület

1990 - 1995

Készítő: TOPOGRÁFIA Kft

Az EOTR-ben feldolgozandó munkaterület 78 db szelvény:

| 75 -ös 1:100 000 | 47 db szelvénye |
| --- | --- |
| 85 -ös 1:100 000 | 312 db szelvénye |

A területet 77 db régebben felmért 1:10 000 méretarányú szelvény fedi. A felmérések az alábbiak szerint készültek:

- MNTI által felmért területből 77 db szelvény

| Topográfiai felmérés: | 1963 – 1964 |
| --- | --- |
| Eljárás: | Univerzális, kombinált |
| Szelvényezés: | Nemzetközi |
| Vetület: | Gauss-Krüger |
| Alapszint: | Balti |
| Alapszintköz: | 1m ; 2,5m ; 5m |
| Jelkulcs: | 1981. évi |

| Kartográfia: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1964 | Gauss-Krüger | Balti | 1 m ; 2,5m ; 5 m |
| 1973 | Nemzetközi | Balti | 1 m ; 2,5m ; 5 m |
| 1981 | Nemzetközi | Balti | 1 m ; 2,5m ; 5 m |

Technikai leírás:

- Légifényképezés:

- 1:10 000 és 1:4000 méretarányú EOTR szelvénytengelyen történt.

- Síkrajz készítés

- Fotótérképeken

- Sztereo kiértékelésen

- Domborzat

- átszelvényezés: változatlan domborzatú szelvényeken montírozással

- alapszintköz változtatás: átdolgozás:  kisebb alapszintközről nagyobbra mérés: nagyobb alapszintközről kisebbre.

- új  domborzat (kiértékelés, mérés: Ipoly mente)

A munkaterületen szükséges feladat:

| 161 km2 | Áttervezés |
| --- | --- |
| 2 km2 | Átdolgozás |
| 47 km2 | Újfelmérés |

A domborzati újfelmérésre az országhatár változások és a Ipoly mentének pontosabb ábrázolási igénye miatt került sor.

Megjegyzés: TA.H. * = számnélkül, a műszaki tervben nincs adat.

8. Összefoglaló megállapítások

Az 1.10000 méretarányú földmérési topográfiai térképek tervszerű felújítása az 1975-1999 közötti időszakban történt meg. Az ország területét – nómenklatúra szerint - 4098 darab szelvény fedte le

A felújítás egységesen a T.1. szabályzat szerint történt. Itt jegyezzük meg, hogy az eredeti felmérésre vonatkozó Komplex utasítás hibahatáraira történő előírásai megegyeztek a T.1. szabályzat előírásaival.

A felújítási program során készült térképek 77,6 %-a az 1981. évi jelkulcs, 19,3 %-a az 1977. évi jelkulcs és 3,1 %-a az 1975. évi jelkulcs szerint készült el. Az elemzés során megállapítottuk, hogy e jelkulcsok között lényegi különbség nem volt.

Az 1:10000 méretarányú EOTR földmérési topográfiai térképek szintvonalának pontossága alapvetően az eredeti felméréskor elért pontosságtól függött, ugyanis az eredeti felmérés pontossági mérőszámai alapján történt a domborzat minősítése a felújításkór. A 16. Sz. mellékletben található szintvonal pontossági mérőszámok kimutatása így természetszerűleg azokra a szelvényekre vonatkozik, amelyeknél új felmérés, átdolgozás stb. volt. A törzskönyvi bejegyzések számszerű adatokat tartalmaznak a középhibákra és a maximális hibákra. Ezek minden esetben kielégítették a T.1. szabályzat idevonatkozó pontossági előírásait.

A felújítás alatt (1975-1999) érdemi technológiai változás a topográfiai térkép készítése során nem volt, a munka mindvégig egységes, változatlan elvek és technológia alapján folyt.

Az 1:10 000 méretarányú földmérési topográfiai térképek átvételét a Földmérési és

Távérzékelési Intézet végezte a T.1. szabályzatnak megfelelően. A törzskönyvi bejegyzések

tartalmazzák az állami átvétel minősítését, az állami átvételi vizsgálat részéről előirt

észrevételeket, az előirt javítások végrehajtásának ellenőrzését, valamint a végleges állami

átvételt.

A törzskönyvi bejegyzésekből egyértelműen megállapítható volt, hogy állami átvételen

átesett szelvények esetében az érvényben levő szakmai szabályzatokban előirt

követelmények maradéktalanul teljesültek.

A törzskönyvi bejegyzésekből nyomon követhetők az illesztőpont jelölésre,

légifényképezésre, fotogrammetriai munkákra, topográfiai munkákra, tisztázati rajz

késztésére, valamint a térkép sokszorosítás előkésztésére és végrehajtására vonatkozó

meghatározó műszaki adatok.

Ezen törzskönyvi bejegyzések, valamint a gyakorlati alkalmazás során szerzett tapasztalatok

alapján a tanulmány készítői arra a megállapításra jutottak, hogy az elkészült térképmű

magas színvonalú , a vonatkozó előírásoknak mindenben megfelelő és az adott korszak

műszaki követelményeinek megfelelő, továbbá jelentős értéket képvisel a Nemzeti

Topográfiai Program végrehajtása során.

M E L L É K L E T E K

### MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

Általános megjegyzések:

- A térképek méretaránya: M = 1 : 2500000

- Az országhatár-, megyehatár- és vízrajz-adatokat a Magyar Közigazgatási Határadatbázis (MKH) szolgáltatta.

- Azok a szelvények kerültek ábrázolásra melyeknek van nómenklatúrája.

- EOTR topográfiai térkép ( 1 : 10000 méretarányú földmérési topográfiai térkép (EOTR)

- Az ábrákon, térképeken, diagramokon rövid magyarázó megjegyzések kerültek alkalmazásra azokban az esetekben, amikor ezek a könnyebb érthetőséget szolgálták.

- sz. melléklet: Forráshelyek és forrásanyagok

- sz. melléklet: A topográfiai térképezés történeti áttekintése 1952 – 1999 között

- sz. melléklet: Eredeti felmérés MNTI által készített munkaterületei

- sz. melléklet: Az eredeti felmérés polgári-katonai megoszlásának %-os kimutatása

- sz. melléklet: EOTR topográfiai térképek megoszlása az előállítás időpontja szerint                                                                   (Aktualitás)

- sz. melléklet: Aktualitás %-os kimutatása

- sz. melléklet: EOTR topográfiai térképek munkaterületi vázlata a befejezés évszáma és az alapszintköz feltüntetésével

- a. sz. melléklet: A szelvények darabszáma munkaterületenként

8.   b. sz. melléklet: A szelvények darabszáma munkaterületenként

- sz. melléklet: EOTR topográfiai térképek készítői

- sz. melléklet: EOTR topográfiai térképeken alkalmazott jelkulcsok

- sz. melléklet: A használt jelkulcstipusok %-os megoszlása

- sz. melléklet: Áttervezett és átdolgozott szelvények kimutatása

- sz. melléklet: Áttervezett és átdolgozott szelvények %-os kimutatása

- sz. melléklet: Alapszintvonalközök szelvényenkénti kimutatása

- sz. melléklet: Alapszintvonalközök szelvényenkénti kimutatása

- sz. melléklet: EOTR topográfiai térképek magassági ellenőrzése

- sz. melléklet: EOTR topográfiai térképek magassági ellenőrzésének %-os kimutatása

- sz. melléklet: EOTR topográfiai térképek sokszorosítási állapota (1999. 09. 30.)

- sz. melléklet: EOTR topográfiai térképek sokszorosítási állapota

# Tartalomjegyzék

- Bevezetés										                    2

- A tanulmány célja								                    3

- A tanulmány felépítése, az adatgyűjtés folyamata	           4

  - A tanulmány szerkezeti felépítése				                   		  4

  - A tanulmány készítése során követett adatgyűjtés folyamata,

a felmerült problémák leírása		                         					  5

  - Forrásanyagok és forráshelyek							                    6

- Történeti áttekintés								           7

- Szintvonalak METRIKUS MEGBÍZHATÓSÁGA				  8

- szabályzatok, jelkulcsok						                  11

  - Szabályzatok								                                    11

  - Jelkulcsi ábrázolások							                           11

  - Általános megjegyzések							                           11

- KÉPFELÚJÍTÁS MUNKATETÉRRÜLETEI				                  12

- ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK      				                112

MELLÉKLETEK								                                 114

MÁSOLATOK